Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA projekt

na realizację zadania:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu Gardawicach”

zawarta w dniu ………………….  r.

pomiędzy Miastem Orzesze   reprezentowanym przez:

# Burmistrza Miasta Orzesze -          inż. Mirosław Blaski

# zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………..

reprezentowaną przez

………………..

zwanym dalej Wykonawcą

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art 39-46 o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) nr …………….., który odbył            się w dniu …………………..

- Przedmiotem umowy jest robota budowlana:

2.1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu Gardawicach  zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do umowy)

W ramach niniejszego zadania projekt przewiduje:

- rozebranie istniejącego boiska do piłki ręcznej z nawierzchni asfaltowej wraz z wyposażeniem,

- rozebranie boiska do siatkówki plażowej, zeskoczni do skoku w dal wraz z drewnianą skrzynią.

- częściowe rozebranie starej bieżni o nawierzchni z tłucznia czerwonego.

- rozebranie i utylizacja starych 26 sztuk opon samochodowych zlokalizowanych wzdłuż boiska asfaltowego od jego zachodniej strony

- częściowe rozebranie nawierzchni utwardzonych i chodników wraz z obrzeżami.

- rozebranie murka oporowego wraz z fundamentem przy wyjściu awaryjnym ze szkoły

- i częściową przebudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

- budowę boiska wielofunkcyjnego do mini koszykówki (2 boiska o wymiarach 11,0 x 20,0 m), piłki siatkowej (9,0 x 18,0 m) oraz piłki ręcznej (20,0 x 40,0 m) o nawierzchni poliuretanowej. Całkowity wymiar boiska wielofunkcyjnego 22,0 x 44,0 m,

- budowa czterotorowej bieżni sportowej o maksymalnej długości 65 m o nawierzchni poliuretanowej (jak boisko) z obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm,

- budowa boiska do piłki plażowej o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 8,0 x 16,0 m. Całkowity wymiar boiska wraz ze strefami bezpieczeństwa 13,0 x 21,0 m. Boisko będzie posiadało obrzeża gumowe o wymiarach 5x25x100 cm,

- budowę zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 3,0 x 9,0 m. W ramach rozbiegu wykorzystany zostanie jeden z torów bieżni czterotorowej, będzie on wydłużony o belkę do odbicia i 1,0 m toru o nawierzchni z poliuretanu o całkowitej szerokości 1,27 m (szerokość toru 1,22 m), natomiast zeskocznia z nawierzchni piaszczystej zakończona skrzynią drewnianą o przekroju 5x30cm utwierdzoną w ławie betonowej.

- rozbudowa dojść, dojazdów i chodników oraz opasek z nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm,

- budowa schodów terenowych z kostki betonowej

- budowa brakującego ogrodzenia panelowego wokół szkoły wys. 1,45 m i ogrodzenia z siatki plecionej 1,45 m

- budowę piłko-chwytów o wysokości 4,0 m z siatki polipropylenowej gr. 5,0 mm wzmacnianej linką stalową (UWAGA: brak tego zapisu w dokumentacji, dopisane przez Zamawiającego), oczka 60x60mm, zawieszonej na słupach z rury stalowej Ø 76 x 3,0 mm. Siatka zawieszona za pomocą linki stalowej cynkowanej Ø 4 mm, napiętej za pomocą śrub rzymskich. Zastrzały słupów skrajnych z rur stalowych Ø 60 x 3,0 mm.

- wyprofilowanie i obsianie trawą istniejących skarp,

- mała architektura: 6 koszy i 6 ławek ( Ławka dla zawodników na boisko zewnętrzne. konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo, malowana proszkowo 10 siedzisk plastikowych z oparciem o wysokości 25 cm  w rzędzie) – UWAGA: nastąpiła zmiana ilościowa i jakościowa w stosunku do dokumentacji (zamawiający wymagał będzie: 6 koszy i 6 ławek)

- Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem obiektu (tablica dibond gr.3mm o wymiarach 50cm X 70cm)

- rozbudowanie systemu monitoringu i wyposażenie w dwie kamery oraz

- nowoczesny 32 kanałowy rejestrator.

2.2.Po rozbiórce nawierzchni asfaltowej projektuje się następujący układ warstw:

Warstwy podbudowy od dołu:

- grunt rodzimy, zagęszczony do min. 0,98

- geowłóknina o szerokości 5 m – geowłóknina wzmocniona z włókien ciągłych z polipropylenu o masie min. 135 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie min. 5 kN/m

- warstwa odsączająca z piasku (0-2 mm) o gr. 16 cm po zagęszczeniu

- warstwa z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o gr. 10 cm po zagęszczeniu

- warstwa z tłucznia kamiennego gr 15 cm - (fr. 4-31,5 mm)

- warstwa stabilizująca ET gr 3,5 cm

- nawierzchnia poliuretanowa gr. 12 mm ( 6mm SBR + 6mm EPDM)

2.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych,  o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry  techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowych o wytrzymałości na rozdzieranie (Mpa) min. lub równej 130

3. Warunki  gwarancji – min. 3 lata, max 5 lat  gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały licząc od dnia ostatecznego odbioru robót

4. Podwykonawcy:

4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje.

4.4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy

4.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo, który podlega obowiązkowi  przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7  dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

5. KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót: 45.11 Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robót: 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robót: 45112500-0 Usuwanie gleby

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

Kategoria robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

Kategoria robót: 45262300-4 Betonowanie

Grupa robót: 453 Roboty budowlane w zakresie instalacji

Klasa robót: 4534 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzeń dróg, płotów i sprzętu

ochronnego

Kategoria robót: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Grupa robót: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

Klasa robót: 4521 Roboty budowlane w zakresie budynków

Kategoria robót 4521221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Grupa robót: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

Klasa robót: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych

Kategoria robót 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót: 45110000 Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robót: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-7 Wyposażenie placów zabaw

Grupa robót: 451 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne

Kategoria robót: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

§2

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

………………. zł brutto

SŁOWNIE:  …………………………. zł brutto

zgodnie ze złożoną ofertą

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 będzie niezmienne do końca trwania umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 	wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z  tytułu 	nieoszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 	zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Faktura za realizację zamówienia zostanie wystawiona po jego wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całego zakresu robót i podpisania bez uwag końcowego protokołu odbioru robót.

- Fakturę należy wystawić na poniższe dane:

Miasto Orzesze 43-180 Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21

NIP: 635 18 34 596

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne na konto Wykonawcy podane na fakturze  w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury.

- Kwota na realizację niniejszej umowy została zabezpieczona w dziale ……. Rozdz……..

§3

ZOBOWIĄZANIA WZAJEMNE

  - Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:

a) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a 	Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,

b) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy 	lub innego podmiotu trzeciego Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto 	wskazane w cesji wierzytelności,

c) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto 	bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.

  - Kolejność realizacji płatności określonych w ust. 1 ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1a), następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt 1b), a po niej płatność, o której mowa w pkt 1c).

§4

TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 02.05.2016r. - 19.08.2016r.

§5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYKONAWCY

1.Do obowiązków Zamawiającego wynikających  z przedmiotu umowy, należy:

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację robót, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Termin wejścia na teren budowy nie wcześniej niż 02.05.2016r

- Przystąpienie do protokolarnego odbioru robót przy udziale Wykonawcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.  Komisję odbiorową dla dokonania odbioru końcowego powołuje Zamawiający.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty na warunkach określonych w § 2  niniejszej umowy

- Koordynatorem robót z ramienia Zamawiającego będzie p. Marek Bem

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, ewentualnych podwykonawców i osób trzecich, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy

- Przystąpienie do przeglądu gwarancyjnego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi.

2.Do obowiązków Wykonawcy wynikających  z przedmiotu umowy, należy:

- Terminowe wykonanie robót

- Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania   przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyny powodującej opóźnienie, pod rygorem utraty prawa do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu prac. Zawiadomienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

- Wykonawca zapewni  na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo robót oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Kierownikiem robót w zakresie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza P. …………………. Osoba ta jest zarazem uprawniona do kontaktów roboczych z Zamawiającym.

- Materiały używane przez Wykonawcę w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego  – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu –   w stosunku do wskazanych materiałów – certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą oraz fakturę zakupu.

- W cenie przedmiotu umowy zostały zawarte wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiaru robót, jak również inne koszty: wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, itp.

- Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. określone w przepisach szczególnych. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 1399 z późn. zm.), stosowną uchwałą Rady Miejskiej  Orzesze w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Orzesze oraz ustawą z dnia 14 grudnia  2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz.21 z późn. zm.).

- Wykonawca przeprowadza niezbędne próby i sprawdzenia poprawności działania zrealizowanych robót wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych  jeżeli są wymagane.

- Wykonawca zorganizuje (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) we własnym zakresie zaplecze techniczne w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia prac. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną i przepisami w powyższym zakresie.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia związane z placem budowy i realizacją przedmiotu zamówienia od przejęcia placu budowy do czasu obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego i likwidacji zaplecza budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu  dokumentacji powykonawczej  a także zaświadczeń właściwych jednostek i organów jeżeli są wymagane, protokołów odbiorów technicznych, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą dla materiałów wbudowanych w trakcie realizacji zadania  najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego.

§ 6

ODBIORY

Strony postanawiają, że będą stosować następujące rodzaje odbiorów:

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania koordynatorowi zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

2. Odbiór końcowy

2.1. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego w pisemnym powiadomieniu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu  komplet wymaganych dokumentów w tym wyniki prób i sprawdzeń, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty jeżeli są wymagane.

2.2. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia robót i braku zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów, Zamawiający powoła Komisję Odbioru i wyznaczy datę odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

2.3. Komisja Odbioru dokonując czynności odbioru bada czy przedmiot umowy nie zawiera  wad  lub usterek.

2.4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub usterek.

2.5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki przedmiotu odbioru to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach lub usterkach. W tym przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy.

2.5. O usunięciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie (faksem, drogą elektroniczną) najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ich usunięci a.

2.6. Jeżeli po zbadaniu przez Komisję Odbioru zgłoszonego do odbioru przedmiotu umowy nie zostaną stwierdzone wady lub usterki, strony podpisują protokół odbioru końcowego robót. Za dzień dokonania odbioru końcowego uważa się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego robót.

2.6. W dniu podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń Wykonawca przedkłada Zamawiającemu podpisany dokument gwarancyjny.

3. Odbiór gwarancyjny

Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, zostanie wyznaczony przez Zamawiającego termin odbioru gwarancyjnego.

§ 7

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.

§ 8

WARUNKI GWARANCJI I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielanie pisemnej gwarancji w formie dokumentu gwarancyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu niniejszej umowy roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty ostatecznego odbioru robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady i usterki w przedmiocie umowy, które zaistniały  w trakcie realizacji robót  oraz   zostaną ujawnione w okresie  rękojmi i gwarancji.

- Zakres świadczeń w okresie rękojmi i gwarancji obejmuje:

1) naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych właściwości 	użytkowych w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 	Zamawiającego

2) zwrot wszelkich dodatkowych kosztów napraw poniesionych przez Zamawiającego 	wskutek zlecenia ich wykonania innemu Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca 	pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych nie 	przystąpi do ich wykonania.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w ust. 4 w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuje się wykonać na własny koszt.

- W pozostałym zakresie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonana umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ………. zł słownie: ……………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ……………………..

- Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

a) 70% wartości zabezpieczenia tj. ………….zł – zamawiający zwróci w terminie  do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

b) 30% wartości zabezpieczenia tj. …………zł  – zamawiający zwróci nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

4. W przypadku odmowy lub uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych wad lub usterek w okresie objętym rękojmią i gwarancją  Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań Wykonawcy wynikających z tytułu kar umownych, na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń   z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wydłużony termin.

7. Zapisy § 9 mogą ulec zmianie  w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia.

§ 10

KARY UMOWNE

Strony określają, że naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w drodze zapłaty kary umownej (art. 483 k.c. )

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1

b) za zwłokę w wykonaniu zamówienia, w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie  określonym w  § 4 pkt 2 niniejszej umowy

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady

d) za nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do naprawy gwarancyjnej w wysokości w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1

- Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) braku zapłaty  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której  zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia  ryczałtowego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1

d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia  ryczałtowego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia  ryczałtowego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1

f) Za każdy dzień zwłoki w poinformowaniu zamawiającego o planowanych zmianach w zakresie podwykonawców i  dostarczeniu dokumentów potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, w przypadku zmiany lub rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy, w stopniu nie mniejszym  niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości 500,00 zł

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1  za wyjątkiem sytuacji określonych w §11 ust. 1

- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę,

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Należności z tytułu kar określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Zamawiający potrąci z faktury, wystawionej przez Wykonawcę. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w naliczeniu kary do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia. Brak wpływu ww. kary umownej na konto Zamawiającego w powyższym terminie będzie skutkowało naliczeniem odsetek ustawowych.

- Wszystkie rodzaje kar wynikających z niniejszej umowy nie wymagają dla skuteczności ich naliczenia i egzekwowania udokumentowania przez Zamawiającego poniesienia jakiejkolwiek szkody.

§11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych na rzecz Wykonawcy:

a) w trybie natychmiastowym, bez odpowiedzialności i kar umownych względem Wykonawcy i jednocześnie naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 10 ust. 1 lit. a), w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy Prawo Budowlane, przepisów BHP oraz postanowień niniejszej umowy

b) jeśli zaistnieją przesłanki określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (t.j. Dz. U. z 2013r.poz. 907 z późn. zm.)

c) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

d) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystępuje do ich rozpoczęcia pomimo wezwania Zamawiającego przekazanego Wykonawcy na piśmie;

f) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzgodnienia z Zamawiającym i złożenia informacji  do Zamawiającego na piśmie wraz z uzasadnieniem przerwania realizacji robót, a przerwa w realizacji robót zagraża terminowemu zakończeniu robót

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w sposobie wykonania umowy przez Wykonawcę, rzutujących na bezpieczeństwo mienia Zamawiającego oraz osób przebywających w obrębie wykonywanych robót lub mogących powodować straty materialne Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar 	umownych na rzecz Wykonawcy:

a) w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

b)  Wykonawca nie wypełnił obowiązku wynikającego z zapisów § 13 ust. 2 umowy w zakresie poinformowania zamawiającego o planowanych zmianach w zakresie podwykonawców

c)Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, w przypadku zmiany lub rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy, w stopniu nie mniejszym  niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, gdy Zamawiający: a) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

b) nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec  Wykonawcy

c) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy

- Odstąpienie od umowy,  wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego – strony postanawiają jak poniżej:

a) W terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy – Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie;

c) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub  wniesione;

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój nadzór terenu budowy.

§ 12

PODWYKONAWCY – zapisy ogólne

- Wykonawca za pomocą Podwykonawców:

1) .……………………………..……………,

2) ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona  odpowiednio następujący zakres: 
1) ...................................................................................................................... ,

2) …………………………………………………………………………………… .

Za pomocą Podwykonawców innych niż w ust. 1 Wykonawca wykona następujący zakres: ……………………………………………………………………………………….. .

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7  dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, usługi i dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiając z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych za zakres powierzony do wykonania Podwykonawcom.

- Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy, określonego w § 2 ust.1 umowy.

- W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiającemu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany oraz kopia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana powinna zostać przedłożona Zamawiającemu w języku polskim, sporządzona czytelnie i trwałą techniką.

§ 13

PODWYKONAWCY –  zasoby podwykonawców

- W przypadku gdy wykonawca w złożonej ofercie na podstawie której została zawarta umowa podał nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy, a w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną zmianą lub rezygnacją z podwykonawcy do poinformowania zamawiającego o planowanych zmianach w zakresie podwykonawców na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  o których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy i dostarczenia dokumentów potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 14

PODWYKONAWCY –  Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia na roboty budowlane

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane  jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane  jest obowiązany  do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany oraz zgody wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy

- Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać w szczególności:

a) zakres przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy,

b) zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez Podwykonawcę,

c) wysokość i zasady zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy,

d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej.

e) zasady zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami,

f) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

g)wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami,

- W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w ust. 3  e-g nie stosuje się, jako bezprzedmiotowych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy ni 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni .

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany  w terminie 14 dni uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego, a także projektu jej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni  zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także zmiany umowy o podwykonawstwo, w przypadkach:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni .

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także zmiany umowy o podwykonawstwo,  w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego.

- Kopia umowy o podwykonawstwo może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedkładającego tj.  wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

§ 15

PODWYKONAWCY –Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
 i usług związanych z wykonaniem zamówienia na roboty budowlane

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi ,a także kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją zamówienia na roboty budowlane, a także zmiany umowy o podwykonawstwo, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający w terminie 7 dni poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia  do zmiany tej umowy  pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej o której mowa w § 10 ust. 2e).

- Kopia umowy o podwykonawstwo może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedkładającego tj.  wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

§ 16

PODWYKONAWCY – Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
 podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

- Zamawiający, uzależnia wypłatę wynagrodzenia o którym mowa § 2 ust. 1 wykonawcy od przedstawienia dowodów zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia.

- Wraz z dowodem dokonania zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wymagane jest dołączenie do faktury oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające :

- wysokość otrzymanego wynagrodzenia, zakres zrealizowanego przedmiotu umowy, za 	który 	zostało otrzymane wynagrodzenie, informację czy należności te zostały zapłacone w 	umówionym terminie, a w przypadku   opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego 	opóźnienia,

- oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 17

PODWYKONAWCY- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 	podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 	wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 	płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 	zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 	należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego)  dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

§18

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem, że przelew wierzytelności o którym mowa w art 509 KC dla swej ważności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz akty prawne związane z przedmiotem zamówienia.

§19

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co  najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

A. Zmiana terminu i zakresu  realizacji przedmiotu umowy

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

a)         klęski żywiołowe;

b)         warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

c)         warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów d)        niewypały i niewybuchy;

e)        wykopaliska archeologiczne;

- Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych:

a) wystąpienie zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro lub o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,

b) wystąpienie warunków geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w szczególności:

- istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części,

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokonywanie odbiorów, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów

- niewypały i niewybuchy;

- pożar - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia

- klęski żywiołowe

c) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, wykopaliska archeologiczne itp.,

d) wystąpienie siły wyższej,

e)   wystąpienie zmian w przepisach prawa,

f) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

g) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

h) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także usunięcie błędów  w celu wykonania robót budowlanych,  a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie

i) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku jeżeli są wymagane

j) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

k) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

l) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.

ł) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia

m) Wstrzymanie robót przez Zamawiającego, nie będących  następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

n) Nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, nie będących  następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

o) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych

- protesty mieszkańców

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności

# 5. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych, wskutek:

a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego,

b) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli lub ich części,

c) zmian technologicznych spowodowanych w szczególności:

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości tych robót,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych  pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji,

- konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa;

# Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 5 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia 	wynagrodzenia.

7. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian osobowych:

a)  zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane,  jeżeli są wymagane przy realizacji umowy

b) zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby  legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane,  jeżeli są wymagane przy realizacji umowy

c) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, z zastrzeżeniem postanowień §13

d)  rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy

8. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; jeżeli ma zastosowanie do przedmiotowej umowy

9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

9.1.zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy

9.2.zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami

§20

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa  dla każdej ze stron

Zapoznaliśmy się z warunkami zawarcia umowy

i  przyjmujemy je bez zastrzeżeń:

Zamawiający:                                                                      Wykonawca

Załącznik Nr 2 do umowy nr ……………..

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY

dalej zwana „Gwarancją”

1. Gwarant: ……………………………..

(wpisać nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego  gwarancji)

2. Roboty budowlane objęte gwarancją: roboty budowlane i zastosowane materiały, o których mowa w umowie nr …………… zawartej w dniu ……………r pomiędzy Miastem Orzesze   reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Orzesze -   ………….. a ……………………. reprezentowaną przez  ………………….., dalej zwane „robotami budowlanymi”.

3. Okres gwarancji:

Okres gwarancji obejmuje …………. miesięcy, z tym że bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

a) w dniu następnym po dniu wykonania robót budowlanych bez wad i usterek, stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót budowlanych.

b) w dniu następnym po dniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót budowlanych, związanych z ich usunięciem.

4. Podmioty uprawnione z gwarancji: Zamawiający.

5. Oświadczenie/zobowiązanie Gwaranta: Gwarant oświadcza, że roboty wykonane przez niego oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców, zostały wykonane zgodnie z umową, o której mowa w pkt 2 Gwarancji oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

6. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji:

a) z zastrzeżeniem pkt 3 Gwarancji, Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady i usterki, ujawnione po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w umowie, o której mowa w pkt 2 Gwarancji, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji,

b) za dzień, o którym mowa w pkt 3 lit. a) Gwarancji uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez wad i usterek,

c) za dzień, o którym mowa w pkt 3 lit. b) Gwarancji uznaje się dzień podpisania protokołu lub innego dokumentu stwierdzającego usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek,

d) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w pkt 3 Gwarancji, jeżeli roszczenie z tytułu Gwarancji zostało zgłoszone przed upływem tego terminu,

e) jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 10 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek zostaną potrącone z zatrzymanej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych przez cały okres gwarancji.

7. Zgłoszenie wad lub usterek, o których mowa w pkt 6 Gwarancji, a także oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty niezbędne w celu wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji, Zamawiający i Wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.

10. Usunięcie wad lub usterek, o których mowa w pkt 6 Gwarancji, stwierdza się protokołem  stwierdzającym usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek.

11. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych.

12. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych wskutek siły wyższej, normalnego zużycia obiektu budowlanego lub jego części, szkód wynikłych z winy użytkownika, używania obiektu budowlanego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

13. W sprawach nieuregulowanych w Gwarancji stosuje się odpowiednio postanowienia umowy, o której mowa w pkt 2 Gwarancji.

…………………………………………….

Podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Gwaranta